附件1

- 2020年度卫生专业技术资格考试

- 考务工作计划表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上报名 | 6月16-30日 |
| 考点资格审核 | 6月16日-7月2日 |
| 军队考生报名数据交接及上传 | 7月2-8日 |
| 登记、审核考生报考专业和科目修改情况 | 7月8日前 |
| 考生网上缴费 | 7月19日前 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位 | 7月24日前 |
| 考区审核各考点考场安排 | 7月30日前 |
| 考点完成应急预案的制定，并上报正式文件 | 7月24日前 |
| 考点接卷信息、考办设置上报 | 8月14日前 |
| 考点下载《考生签到表》 | 8月25日开放 |
| 准考证网上打印 | 9月4-27日 |
| 考点打印军队考生准考证 | 9月4-10日 |
| 考试物品交接 | 9月4-11日（纸笔考试） 9月11-18日（人机对话考试） |
| 考试实施 | 9月12、13日（纸笔考试） 19、20、26、27日（人机对话考试） |
| 违纪违规人员信息录入功能 | 9月28日开放 |
| 考点上报数据修正信息 | 10月12日前 |
| 考点进行违纪违规信息录入并上报正式文件 | 10月12日前 |
| 网上成绩发布 | 考后两个月 |