曲靖考点考务工作计划安排表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 考生登陆中国卫生人才网（www.21wecan.com）报名,打印《2021年度卫生专业技术资格考试报名申请表》 | 2021年12月20-30日 |
| 报名点进行考生报名资格审核、现场确认工作 | 2021年12月21-31日 |
| 曲靖市疾控中心、曲靖市中心血站、曲靖市第五人民医院、市管各民营医疗机构 | 2021年12月27-31日期间 |
| 报送考生材料到考点，并提交《卫生专业技术资格考试考生申报材料审核承诺书》（纸质）《待请示考生申报材料审核情况汇总表》（纸质、电子）《人员基本情况登记表》（纸质、电子） | 2022年1月5日（市直）、6日（各县） |
| 考点进行资格复审 | 2022年1月10-27日 |
| 军队考生报名数据交接及上传 | 2022年1月14-20日 |
| 考点向考区提交《2022年云南考区卫生专业〕技术资格考试待请示考生申报材料审核情况汇总表》并提交相关考生报名材料 | 2022年2月1日前 |
| 考点提交《卫生专业技术资格考试考生申报材料审核承诺书》 | 2022年2月8日前 |
| 考区反馈资格审核意见 | 2022年2月10日前 |
| 考点登记考生报名信息修改 | 2022年2月10日前 |
| 考生网上缴费 | 2022年2月15-25日 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位； | 2022年3月1-4日 |
| 考点接卷信息、考办设置上报 | 2022年3月9日前 |
| 考生登录中国卫生人才网（www.21wecan.com）自行打印准考证 | 2022年4月1-17日 |
| 考点打印军队考生准考证 | 2022年4月1-7日 |
| 考试专用物品交接 | 2022年4月1-8日 |
| 考试实施 | 2022年4 月 9、10、16、17日 |
| 考点录入违纪考生信息并上报正式文件 | 2022年4月27日前 |
| 考点数据修正信息上报考区 | 2022年4月27日前 |
| 网上成绩发布 | 考后两个月 |