附件3

2025年贵州考区卫考考务工作计划安排表

| 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- |
| 网上报名 | 2024年11月26日-12月9日 |
| 现场确认 | 2024年11月27日-12月11日 考点根据工作需要自行安排确认时间 |
| 考点资格审核 | 2024年12月12日-2025年1月20日 |
| 考区资格审核 | 2025年1月21-27日 |
| 考点信息修改 | 2025年1月25日前 |
| 考生网上缴费 | 2025年2月7-16日 |
| 考点编排考场教室、安排考生座位 | 2025年2月20-24日 |
| 考区审核各考点考场安排 | 2025年2月25-27日 |
| 考点上报考办设置至考区 | 2025年3月11日前 |
| 考生准考证网上打印 | 2025年4月2-20日 |
| 考试实施 | 2025年4月12、13、19、20日 |
| 考点上报数据修正信息、录入违纪违规信息并上报正式文件至考区 | 2025年5月6日前 |
| 考区上报数据修正信息、审核违纪违规信息并上报正式文件 | 2025年5月10日前 |
| 网上成绩发布 | 考后两个月内 |